## Resource Availability
Task | Responsible | Duration (est. in days) | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 2018-07-07 | 2018-07-08 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | 2018-07-15 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2018-07-21 | 2018-07-22
|  |  | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun
Coordinate IT work | John | 6 | 0.5 | 0.5 | BH | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Software Development / coding | Steve | 15 days | 2018-07-02: 1; 2018-07-03: 1; 2018-07-04: BH; 2018-07-05: 1; 2018-07-06: 1; 2018-07-09: 1; 2018-07-10: 1; 2018-07-11: 0.5; 2018-07-12: 0.5; 2018-07-13: 0.5; 2018-07-16: Vacation
Software Development / coding | Terry |  | 2018-07-02: 1; 2018-07-03: 1; 2018-07-04: BH; 2018-07-05: Vacation; 2018-07-09: Other Assignment; 2018-07-12: 1; 2018-07-13: 1; 2018-07-16: 1; 2018-07-17: 1; 2018-07-18: 1; 2018-07-19: 1; 2018-07-20: 1
Testing of delivered software | Monica | 3 | 2018-07-02: Other Assignment; 2018-07-04: BH; 2018-07-05: Other Assignment; 2018-07-09: Other Assignment; 2018-07-11: 1; 2018-07-12: 1; 2018-07-13: 1; 2018-07-16: 0.5; 2018-07-17: 0.5; 2018-07-18: Other Assignment
… | … | …
Task | Responsible | Duration (est. in days) | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 2018-07-28 | 2018-07-29 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 2018-08-03 | 2018-08-04 | 2018-08-05 | 2018-08-06 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 2018-08-11 | 2018-08-12
|  |  | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun
Coordinate IT work | John | 3 | 2018-07-23: 0.5; 2018-07-24: 0.5; 2018-07-25: 0.5; 2018-07-26: 0.5; 2018-07-27: 0.5; 2018-07-30: 0.5; 2018-07-31: 0.5; 2018-08-01: 0.5; 2018-08-02: 0.5; 2018-08-03: 0.5; 2018-08-06: Vacation
Software Development / coding | Steve | 20 days | bar: 2018-07-23 to 2018-07-27; 2018-07-30 to 2018-08-03; 2018-08-06 to 2018-08-10
Software Development / coding | Terry |  | 2018-07-23: Other Assignment; 2018-07-26: 1; 2018-07-27: 1; 2018-07-30: 1; 2018-07-31: 1; 2018-08-01: 1; 2018-08-02: 1; 2018-08-03: 1; 2018-08-06: Other Assignment; 2018-08-09: 1; 2018-08-10: 1
Testing of delivered software | Monica | 5 | 2018-07-23: Vacation; 2018-07-30: 1; 2018-07-31: 1; 2018-08-01: Other Assignment; 2018-08-06: 1; 2018-08-07: 1; 2018-08-08: 1; 2018-08-09: 1; 2018-08-10: 1
… | … | …
Resource Availability Tracker